## Will
CONSULTANCY SERVICE SHEET
顾问服务时间完成确认书
* Client Information/客户信息
Client name 客户名称 |  | 上海朗探贸易有限公司
Client number 客户编号 |  | C0343
Contact person 联系人 |  | 张战社
Location 地点 |  | 上海
Project No. 项目编号 |  | P0027
Please confirm the following consultancy Service from Shanghai TCT Consulting Co. Ltd. 请确认如下上海云合投资管理有限公司的顾问服务
Consultant 顾问 |  | Will Zhou
Rate per day 顾问费率 |  | According to contract agreement
Date 日期 | Activity 活动 | Duration 期间（hrs） | Location 地点 | Consultant 顾问
2019-09-05 | 查阅SOW；讨论客户需求范围；梳理雅耶调研前需要准备的资料清单。 | 1.3333 | 非现场 | Will Zhou
2019-09-09 | 制定项目主计划；制作项目启动PPT；制作双周计划。 | 3.5 | 非现场 | Will Zhou
2019-09-10 | 项目启动会议；商品主数据调研；组织架构调研； | 6.5 | 现场 | Will Zhou
2019-09-11 | 仓库、采购、销售部门调研 | 7.5 | 现场 | Will Zhou
2019-09-16 | 财务部门调研，主要是财务相关的基础数据和财务部门的业务流程。 | 7.5 | 现场 | Will Zhou
2019-09-18 | 支持管理部调研，主要是销售组收入和费用的分摊规则；财务部门调研，主要是财务报表和管理报表需求。 | 6.5 | 现场 | Will Zhou
2019-09-20 | 整理调研需求； | 6 | 非现场 | Will Zhou
2019-09-23 | 整理调研需求； | 2.5 | 非现场 | Will Zhou
2019-09-25 | 与翟江林一起讨论雅耶需求； | 0.33333 | 非现场 | Will Zhou
2019-09-27 | 与Mark讨论最新的公司组织架构； | 0.66667 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-08 | Alicia讲解渠道库存分配规则和ORDERIN的其他功能；与Leslie一起讨论需求；与Jioon确认哪些需求可以按时完成； | 2.5 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-09 | 与客户总经理和财务总监讨论最新的公司组织架构和零星的问题； | 2.5 | 现场 | Will Zhou
2019-10-10 | 确定需求清单中各项内容的优先级； | 2.25 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-11 | 与客户现场确认需求清单中的优先级； | 4 | 现场 | Will Zhou
2019-10-12 | 与Leslie讨论如何撰写方案 | 0.5 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-14 | 撰写公司组织架构部分解决方案；撰写商品开发部分解决方案。 | 3.3333 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-15 | 撰写采购部分的解决方案。 | 6.8333 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-16 | 熟悉OI系统的功能和操作；查阅Leslie撰写的方案。 | 7.5 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-17 | 讨论初步方案，并记录需要修改的内容。 | 7.25 | 现场 | Will Zhou
2019-10-18 | 更新昨天需要修改的方案内容；整理基础数据和流程验证清单；更新项目计划。 | 4.8333 | 现场 | Will Zhou
Total总计 | 小时 （项目经理） | 83.8333 | 10.4792 | （天）
上海云合 |  | 客户同意确认以上顾问服务
Name/姓名 : |  | Name/姓名 :
Title/职务 : |  | Title/职务 :
Date/日期 : | _______________________ | Date/日期 : | _______________________

## Leslie
CONSULTANCY SERVICE SHEET
顾问服务时间完成确认书
* Client Information/客户信息
Client name 客户名称 |  | 上海朗探贸易有限公司
Client number 客户编号 |  | C0343
Contact person 联系人 |  | 张战社
Location 地点 |  | 上海
Project No. 项目编号 |  | P0027
Please confirm the following consultancy Service from Shanghai TCT Consulting Co. Ltd. 请确认如下上海云合投资管理有限公司的顾问服务
Consultant 顾问 |  | Leslie Liang
Rate per day 顾问费率 |  | According to contract agreement
Date 日期 | Activity 活动 | Duration 期间（hrs） | Location 地点 | Consultant 顾问
2019-10-09 | 讨论组织架构及财务需求 | 2.5 | 现场 | Leslie Liang
2019-10-14 | 雅耶Netsuite & Orderin方案编写 | 6.5 | 非现场 | Leslie Liang
2019-10-15 | 雅耶Netsuite & Orderin方案编写 | 6.5 | 非现场 | Leslie Liang
2019-10-16 | 雅耶Netsuite & Orderin方案编写 | 1 | 非现场 | Leslie Liang
Total总计 | 小时 （项目经理） | 16.5 | 2.0625 | （天）
上海云合 |  | 客户同意确认以上顾问服务
Name/姓名 : |  | Name/姓名 :
Title/职务 : |  | Title/职务 :
Date/日期 : | _______________________ | Date/日期 : | _______________________