## Will
CONSULTANCY SERVICE SHEET
顾问服务时间完成确认书
* Client Information/客户信息
Client name 客户名称 |  | 上海朗探贸易有限公司
Client number 客户编号 |  | C0343
Contact person 联系人 |  | 张战社
Location 地点 |  | 上海
Project No. 项目编号 |  | P0027
Please confirm the following consultancy Service from Shanghai TCT Consulting Co. Ltd. 请确认如下上海云合投资管理有限公司的顾问服务
Consultant 顾问 |  | Will Zhou
Rate per day 顾问费率 |  | According to contract agreement
Date 日期 | Activity 活动 | Duration 期间（hrs） | Location 地点 | Consultant 顾问
2019-10-21 | 更新昨天需要修改的方案内容；整理基础数据和流程验证清单；更新项目计划。 | 1.83 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-22 | NS财务基础知识培训；讨论出口退税和匹配采购合同生成账单的开发方案； | 7.5 | 现场 | Will Zhou
2019-10-23 | 修改匹配采购合同生成账单的开发方案。 | 0.33 | 非现场 | Will Zhou
2019-10-24 | 培训财务人员；与谢总监讨论财务部门的流程； | 7.17 | 现场 | Will Zhou
2019-11-04 | 讨论出口退税的开发细节； 查找批次号的内部序号 | 0.83 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-05 | 讨论问题，主要是如何准备供应商相关的期初数据，还有如何统计库存积压资金； 修改供应商部分的期初导入方案； | 2.5 | 现场 | Will Zhou
2019-11-06 | 讨论跟单和销售涉及的方案； | 4.5 | 现场 | Will Zhou
2019-11-07 | 讨论仓库涉及的方案； 讨论销售涉及的方案；修改方案； | 6.5 | 现场 | Will Zhou
2019-11-08 | 根据昨天和前天的讨论结果，修改方案； | 2.33 | 现场 | Will Zhou
2019-11-15 | 与客户一起讨论雅耶项目上线范围，得出的结论是B2B和B2C业务一起上线；预计UAT测试时间为12月1日。 向高总汇报项目进度；详细讨论了明年1月份上线的范围和方案，主要问题是能否只上线B2C业务，从而降低上线风险。 | 6 | 现场 | Will Zhou
2019-11-18 | 测试OI系统；和客户方项目经理还有开发人员一起验证雅耶的解决方案； | 8 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-19 | 测试OI系统；和客户方项目经理还有开发人员一起验证雅耶的解决方案； | 8 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-20 | 测试OI系统；和客户方项目经理还有开发人员一起验证雅耶的解决方案； | 8 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-21 | 测试OI系统；和客户方项目经理还有开发人员一起验证雅耶的解决方案； | 8 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-22 | 测试OI系统；和客户方项目经理还有开发人员一起验证雅耶的解决方案； | 8 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-25 | 测试货品接口；测试出口退税；测试B2C业务流程； | 6.33 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-26 | 与Yaffil讨论出口退税方案；与Darren讨论OrderIn流程；测试货品接口；测试出口退税；测试B2C业务流程； | 7 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-27 | 远程讨论B2C和B2C的开发需求；测试B2C业务流程；讨论B2B解决方案； | 5.67 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-28 | 测试B2C业务流程； | 6.5 | 非现场 | Will Zhou
2019-11-29 | 测试调拨和波次出货流程；撰写培训文档；测试B2C和B2B业务流程； | 6 | 非现场 | Will Zhou
2019-12-02 | 与财务总监讨论针对方案提出的意见； | 7 | 现场 | Will Zhou
2019-12-03 | 与Mark一起验证OI的完整流程，为第二天的培训做准备； | 7.5 | 现场 | Will Zhou
2019-12-04 | 培训销售和仓储人员；讨论基础数据准备；测试出口退税； | 7.5 | 现场 | Will Zhou
2019-12-05 | 配置SANDBOX，准备UAT测试；导入UAT期初数据； | 6.67 | 现场 | Will Zhou
2019-12-06 | 导入UAT期初数据；配置ORDERIN系统； | 7.5 | 现场 | Will Zhou
2019-12-09 | 打包出口退税，并测试出口退税；调整一期实施计划；与研发部讨论接下来的开发计划； | 5.5 | 现场 | Will Zhou
2019-12-10 | 测试B2B流程；测试OI系统；解决测试过程中出现的问题； | 6.5 | 现场 | Will Zhou
2019-12-11 | 梳理UAT测试计划；测试OI系统；解决测试过程中出现的问题； | 7 | 现场 | Will Zhou
2019-12-12 | 测试解决方案；解决测试过程中出现的问题；撰写项目日报； | 4.83 | 现场 | Will Zhou
2019-12-13 | 测试B2B解决方案；解决UAT测试过程中出现的问题；撰写项目日报； | 5 | 非现场 | Will Zhou
2019-12-16 | 讨论预付款流程和方案；解决UAT测试中发现的问题；测试出口退税； | 7.33 | 现场 | Will Zhou
2019-12-17 | 讨论跟单流程以及报关单据如何在NS中打印；解决UAT测试中发现的问题；测试出口退税； | 7.33 | 现场 | Will Zhou
Total总计 | 小时 （项目经理） | 190.65 | 23.8313 | （天）
上海云合 |  | 客户同意确认以上顾问服务
Name/姓名 : |  | Name/姓名 :
Title/职务 : |  | Title/职务 :
Date/日期 : | _______________________ | Date/日期 : | _______________________

## Leslie
CONSULTANCY SERVICE SHEET
顾问服务时间完成确认书
* Client Information/客户信息
Client name 客户名称 |  | 上海朗探贸易有限公司
Client number 客户编号 |  | C0343
Contact person 联系人 |  | 张战社
Location 地点 |  | 上海
Project No. 项目编号 |  | P0027
Please confirm the following consultancy Service from Shanghai TCT Consulting Co. Ltd. 请确认如下上海云合投资管理有限公司的顾问服务
Consultant 顾问 |  | Leslie Liang
Rate per day 顾问费率 |  | According to contract agreement
Date 日期 | Activity 活动 | Duration 期间（hrs） | Location 地点 | Consultant 顾问
2019-10-21 | 撰写出口退税开发方案。 | 7.5 | 非现场 | Leslie Liang
2019-10-22 | NS财务基础知识培训；讨论出口退税和匹配采购合同生成账单的开发方案； | 7.5 | 现场 | Leslie Liang
2019-10-23 | 撰写出口退税开发方案；录入测试单据，并与开发沟通需求； | 7 | 非现场 | Leslie Liang
2019-10-24 | 培训财务人员；与谢总监讨论财务部门的流程； | 7.17 | 现场 | Leslie Liang
Total总计 | 小时 （项目经理） | 29.17 | 3.6463 | （天）
上海云合 |  | 客户同意确认以上顾问服务
Name/姓名 : |  | Name/姓名 :
Title/职务 : |  | Title/职务 :
Date/日期 : | _______________________ | Date/日期 : | _______________________

## Darren
CONSULTANCY SERVICE SHEET
顾问服务时间完成确认书
* Client Information/客户信息
Client name 客户名称 |  | 上海朗探贸易有限公司
Client number 客户编号 |  | C0343
Contact person 联系人 |  | 张战社
Location 地点 |  | 上海
Project No. 项目编号 |  | P0027
Please confirm the following consultancy Service from Shanghai TCT Consulting Co. Ltd. 请确认如下上海云合投资管理有限公司的顾问服务
Consultant 顾问 |  | Darren Xu
Rate per day 顾问费率 |  | According to contract agreement
Date 日期 | Activity 活动 | Duration 期间（hrs） | Location 地点 | Consultant 顾问
2019-11-27 | 熟悉OrderIn系统操作环境；测试B2C业务流程； | 4.5 | 非现场 | Darren Xu
2019-11-28 | 测试B2C业务流程； | 7 | 非现场 | Darren Xu
2019-11-29 | 测试调拨和波次出货流程；撰写培训PPT；测试B2C业务流程及BUG修复情况； | 7 | 非现场 | Darren Xu
2019-12-02 | 参与Will与财务总监方案回复商讨会议；测试OrderIn流程; | 7 | 现场 | Darren Xu
2019-12-03 | 与Mark一起验证OI的完整流程，为第二天的培训做准备； | 7.5 | 现场 | Darren Xu
2019-12-04 | 培训销售和仓储人员；讨论基础数据准备； | 7.5 | 现场 | Darren Xu
2019-12-05 | 配置SANDBOX，准备UAT测试；导入UAT期初数据； | 7.5 | 现场 | Darren Xu
2019-12-06 | 导入UAT期初数据；配置ORDERIN系统； | 7.5 | 现场 | Darren Xu
2019-12-09 | 验证方案流程,解决出现的问题,提出BUG. | 7.5 | 现场 | Darren Xu
2019-12-10 | 测试B2B流程；测试OI系统；解决测试过程中出现的问题； | 7.5 | 现场 | Darren Xu
2019-12-11 | 梳理UAT测试计划；测试OI系统；解决测试过程中出现的问题； | 7 | 现场 | Darren Xu
2019-12-12 | 测试解决方案；解决测试过程中出现的问题； | 7 | 现场 | Darren Xu
2019-12-13 | 测试B2B解决方案；解决UAT测试过程中出现的问题； | 7 | 非现场 | Darren Xu
2019-12-16 | 讨论预付款流程和方案；解决UAT测试中发现的问题；与财务(徐蕾)一起测试期初会计资料CSV导入. | 7.33 | 现场 | Darren Xu
2019-12-17 | 讨论跟单流程以及报关单据如何在NS中打印；解决UAT测试中发现的问题；测试B2B订单同步BUG | 7.33 | 现场 | Darren Xu
Total总计 | 小时 （项目经理） | 106.16 | 13.27 | （天）
上海云合 |  | 客户同意确认以上顾问服务
Name/姓名 : |  | Name/姓名 :
Title/职务 : |  | Title/职务 :
Date/日期 : | _______________________ | Date/日期 : | _______________________