## Sheet1
需求编号 | 提出人员 | 需求描述 | 系统 | 预计开始日期 | 预计完成日期 | 备注
1 |  | 第三方物流Deliverr、IML、FBA、万邑通的对接； | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-02-15
2 |  | 第三方销售平台的对接平台：Shopify、Walmart、速卖通 、Magento亚马逊的结算报告同步以及生成相应的财务凭证； | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
3 |  | 在NS使用,后面要移植的ORDERIN中的项目在时间表,比如:采购计划的自动计算、请购单,采购单的处理、年单的处理、报关系统处理等等，贵司未明确的列出完成主要阶段的具体时间点,例具体开始时间、测试日期、可以正常使用日期； | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
4 |  | 在2020年1月1日上线时,需要能在NS系统中打印出报关需要的文档， | NetSuite | 2019-12-18 | 2019-12-24
5 |  | 报关模块需要一个明确的能够正常使用开始日期 | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
6 |  | 亚马逊网站运营,EBAY网站运营需要一个明确的能够正常使用的开始日期 | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
7 |  | EBAY的收入和费用由系统自动拉取或导入，并计入相应的会计科目中。 | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
8 |  | 能够修改采购订单的合同模板（当前使用的合同模板可能会有微调，比如输出EXCLE格式的唛头，打印SKU的图片等），打印的PDF文件需要复制出来，不能有乱码。 | NetSuite | 2019-12-25 | 2019-12-31
9 |  | 在系统内生成报关和清关所需要的单据。跟单人员需要打印的单据包括采购合同、开票资料、唛头和送货单；开票资料和唛头需要能够生成EXCEL格式 | NetSuite | 2019-12-18 | 2019-12-24
10 |  | 头程的相关费用都输入进Orderin，并分摊到产品成本上。在系统内可以查询每票货的体积、重量、箱数、目的地仓库、整柜/散货和货代公司。 系统需要记录货代公司的信息供物流人员参考。如果有几个SHIPMENT ID合并支持款项，也需要在系统中分开处理。除美元付款外，还须支持几种常见币种，比如加币、欧元、英镑，汇率由支持管理部负责填写或取系统值。 | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
11 |  | 万邑通费用由系统自动拉取，并计入相应的会计科目中(其它第三方仓库也需要)。亚马逊的库龄报表能否拉回到OrderIn中，展示的时候还要添加在OrderIn中的采购成本和采购金额。 | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
12 |  | 需要在UAT测试时,针对采购订单后续修改的各种情况做一个全面的测试,系统中保留处理的记录； | NetSuite | 2019-12-17 | 2019-12-19
13 |  | 实物盘点完成后，实盘数与系统数据的差异根据内部审批结果进行调整； | OrderIn | 2019-12-17 | 2020-01-15
14 |  | 采购发票全部收到后，需要分以下几种不同情况进项处理： （a）发票存在问题，只免税不退税，系统调整成本，税额全部计入成本； （b）无发票或发票存在问题，不免税不退税，视同内销，系统需计销项，冲销收入，不退税； （c）发票已全部收到，且都可用于退税，则重新计算成本，并把每张报关单的各项所用到的发票明细以列表形式显示，包括每项用到的发票号码、数量、金额等相关申报退税时所需信息。 | NetSuite |  | 2019-12-19
15 |  | 不同sku不同渠道的利润报表 | NetSuite | 2020-01-13 | 2020-01-22
16 |  | 贵司制作的“解决方案”中5.5.1的采购流程图、6.1.2.1流程图的内容都是空白的，请贵司完善。 |  |  |  | MAC版本WORD转换时存在的问题
17 |  | 5.3条请购流程这一款中，5.3.1需求现状列出了4点要求，但是5.3.2解决方案条一条中， | NetSuite |  |  | 已更改
18 |  | 3.6条套装拆分中销售人员在OI中录入其他出库单，将套装出库； 再录入其他入库单，将拆分的单品入库，然后进行销售。 过程太过繁琐； | OrderIn |  |  | 需要考虑套装和子件成本的计算，牵涉到财务，必须这样处理
19 |  | 5.4.2条解决方案中，“收货数量少于采购合同数量且后续不再采购时，系统会生成异常通知单.......”此种情况很可能是供应商分批发货，不建议生成收货异常通知单，此种情况很多，每次通知时间长了会使大家麻痹反而忽略了重要的异常情况。并且后面销售人员确认后关单。此处的“关单”未明确关闭账单还是关闭采购订单，但我司认为，无论上述两者中关闭哪一个都不恰当。 | OrderIn |  |  | 已更改方案文字