## Agenda
Yaye Phase I Project Bi-Weekly Schedule双周计划
Date日期 | Meeting Room 会议室 | Central Time时间段 | Activity活动内容 | Preparation准备事项 | Trigger Consultant顾问
[6 empty] | Sales | Purchasing | Inventory | Finance | System Admin. | Project Manager | Top Managers
9/9 ~ 9/12/2019
2019-09-09 |  |  | 制定项目计划和双周计划。
2019-09-10 |  | 10:00 - 18:00 | 销售部门调研 | 需要提前准备主数据、业务流程、需要查看的报表和打印的单据。 提前整理现有系统中存在的问题。
2019-09-11 |  | 10:00 - 14:00 | 仓库部门调研。 | 需要提前仓库部门的业务流程、需要查看的报表和打印的单据。 提前整理现有系统中存在的问题。
|  | 14:00 - 18:00 | 采购部门调研。 | 需要提前采购部门的业务流程、需要查看的报表和打印的单据。 提前整理现有系统中存在的问题。
2019-09-12 |  | 10:00 - 18:00 | 财务部分调研。 | 按照之前提供的财务清单进行整理。
9/16 ~ 9/20/2019
2019-09-16 |  | 09:00 - 18:00 | 整理调研需求，撰写调研报告。
2019-09-17 |  | 09:00 - 18:00 | 整理调研需求，撰写调研报告。
2019-09-18 |  | 09:00 - 18:00 | 整理调研需求，撰写调研报告。
2019-09-19 |  | 09:00 - 18:00 | 撰写开发需求文档。
2019-09-20 |  | 09:00 - 18:00 | 撰写开发需求文档。