## 项目计划
上海雅耶一期项目主计划 | [9 empty] | 未开始 | 进行中 | 已完成 | 暂停 | 延误 | 待客户确认
预计上线时间为2019/12/1
| Phase/阶段 | Task/任务 | 状态 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际完成日期 | TCT | 上海雅耶 | 备注
0-1 | Project Management/项目管理 | Implementation Project Management/实施项目管理 | 进行中 | 2019-09-09 | 2020-01-10 |  | Will
0-2 |  | 项目周会议（每周一次） | 进行中 | 2019-09-09 | 2020-01-10 |  | Will/Jionn
0-3 |  | 项目委员会会议（视项目情况决定是否召开） | 进行中 | 2019-09-09 | 2020-01-10 |  | Doris/Will/Jionn
1 | Initialise/初始阶段 | Project Team Setup/成立项目团队 | 未开始 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |  | Will/Jionn
2 |  | Project Plan Preparation/准备项目计划 | 进行中 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  | Will/Jionn
3 |  | Project Kickoff Meeting/项目启动会 | 未开始 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-18 | All
5 |  | 顾问及关键用户SANDBOX帐号创建 | 未开始 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-18 | Will/Yilia/Leslie
6 | BPQ&BRD / 需求调研和解决方案 | BPQ/Requirements Collection/业务需求调研 | 未开始 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 2019-10-10 | Will/Jionn
7 |  | 基础级培训：标准功能/流程(含报表工具使用） | 未开始 | 2019-10-22 | 2019-10-23 |  | Leslie/Alicia |  | 待定
8 |  | 标准功能练习及系统操作 | 未开始 | 2019-10-22 | 2019-10-24 |  | Key Users |  | 待定
10 |  | 准备客制化开发需求规格书 | 未开始 | 2019-10-21 | 2019-10-24 |  | Joe/Leslie/Yilia
11 |  | 准备完整的方案设计文档BRD | 未开始 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-10-17 | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
12 |  | 客制化开发需求规格书签字确认 | 未开始 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |  | Mark/Will/Leslie/Yilia
13 |  | **BRD Review &Sign-off /解决方案文档评审及签署 | 未开始 | 2019-10-28 | 2019-11-01 |  | Will/Jioon
14 |  | 准备数据迁移模板 | 未开始 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
15 | Configuration / 系统配置 | 配置系统 | 未开始 | 2019-10-24 | 2019-10-25 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
27 |  | 顾问集成测试（端到端流程） | 未开始 | 2019-10-24 | 2019-10-28 |  | All
30 |  | 解决方案系统演示 | 未开始 | 2019-10-30 | 2019-10-31 |  | All |  | 现场
31 |  | 解决方案演示过程中记录的问题处理及跟进 | 未开始 | 2019-10-30 | 2019-10-31 |  | Will/Jionn/Flora/Alicia/Leslie/Yilia
34 |  | **解决方案流程演示确认 | 未开始 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | All
18 |  | 基础数据模板培训及导入练习 | 未开始 | 2019-11-04 | 2019-11-04 |  | Yilia/Alicia
19 |  | 基础数据清理及整理（填写迁移模板） | 未开始 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |  | Yilia/Alicia
22 |  | 客制化内容开发 | 未开始 | 2019-10-28 | 2019-11-08 |  | Joe |  | change order
23 |  | 客制化内容测试（含开发内容涉及流程） | 未开始 | 2019-11-11 | 2019-11-12 |  | Yilia/Leslie
25 |  | IT和关键用户培训 | 未开始 | 2019-11-07 | 2019-11-08 |  | Yilia/Leslie
32 |  | 关键用户解决方案流程测试 | 未开始 | 2019-11-11 | 2019-11-13
34 |  | 准备UAT测试计划 | 未开始 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  | All
35 |  | 可选：准备UAT测试脚本(涉及开发的流程） | 未开始 | 2019-11-14 | 2019-11-15
36 | Validate /系统验证 | 打印表单调整 | 未开始 | 2019-11-04 | 2019-11-08 |  | Joe/Leslie/Yilia
37 |  | 主数据检查并指导关键用户导入 | 未开始 | 2019-11-04 | 2019-11-05 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
38 |  | UAT测试交易数据准备（9/30的数据）及检查 | 未开始 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
39 |  | UAT测试期初数据准备（9/30的数据）及检查 | 未开始 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
40 |  | UAT测试交易数据准备（9/30的数据）导入SANDBOX | 未开始 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
41 |  | UAT测试财务期初数据（9/30的数据）导入SANDBOX | 未开始 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
|  | 清理UAT测试环境 | 未开始 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
43 |  | 各用户权限设置SANDBOX | 未开始 | 2019-11-11 | 2019-11-15 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
44 |  | UAT用户接受测试SANDBOX(客户方) | 未开始 | 2019-11-18 | 2019-11-22
45 |  | UAT用户接受测试SANDBOX | 未开始 | 2019-11-18 | 2019-11-22 |  | Will/Jionn/Flora/Alicia/Leslie/Yilia |  | 找3家客户和供应商进行测试
46 |  | UAT测试问题记录及跟进解决 | 未开始 | 2019-11-18 | 2019-11-22 |  | Will/Jionn/Flora/Alicia/Leslie/Yilia
|  | **UAT测试签字 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  | Will
48 |  | 关键用户准备操作手册及顾问检查 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
49 |  | 关键用户系统操作演示考评 | 未开始 | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  | Will/Jionn/Flora/Alicia/Leslie/Yilia
50 |  | 关键用户给终端用户培训 | 未开始 | 2019-11-27 | 2019-11-28
51 |  | 上线就绪Review会议 | 未开始 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  | All
52 |  | **Go-live Readness Check/上线准备确认 | 未开始 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | Will
53 | Deploy/系统部署及商舟上线 | 上线切换策略及计划 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | Will/Jionn
54 |  | 正式系统配置 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
55 |  | 各用户权限设置正式系统 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
56 |  | 开发内容打包及发布到正式系统 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
57 |  | 正式系统开发内容检查 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-26 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
58 |  | 主数据准备及检查 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
59 |  | 交易数据准备及检查(截止11/30） | 未开始 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
60 |  | 期初数据准备及检查(截止11/30） | 未开始 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
61 |  | 主数据迁移（正式系统）(截止11/30） | 未开始 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
62 |  | 迁移交易数据至正式系统 | 未开始 | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
63 |  | 迁移财务期初数据至正式系统 | 未开始 | 2019-12-10 | 2019-12-10 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
64 |  | 正式系统权限及数据检查 | 未开始 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
65 |  | **Go-Live/系统上线 | 未开始 | 2019-12-03 | 2019-12-03 |  | All
66 | Optimise/一期系统优化 | 单据补录入/导入（12/1~12/31) | 未开始 | 2019-12-02 | 2019-12-31 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
67 |  | Go-live Support/商舟公司系统上线 | 未开始 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
68 |  | 商舟公司第一个月月结支持(12月份结账) | 未开始 | 2019-12-30 | 2020-01-10 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
69 |  | **Project Handover/商舟公司交付及签字 | 未开始 | 2020-01-03 | 2020-01-10 |  | Will |  | 第一阶段，商舟和香港公司先上线
70 |  | Go-live Support/3家公司（待定）系统上线 | 未开始 | 2019-12-23 | 2020-01-03 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
71 |  | 3家公司（待定）第一个月月结支持(1月份结账) | 未开始 | 2020-01-31 | 2020-02-07 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
72 |  | **Project Handover/3家公司（待定）交付及签字 | 未开始 | 2020-01-31 | 2020-02-07 |  | Will |  | 第一阶段，3家公司（待定）上线
73 |  | Go-live Support/4家公司（待定）系统上线 | 未开始 | 2020-01-31 | 2020-02-07 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
74 |  | 4家公司（待定）第一个月月结支持(2月份结账) | 未开始 | 2020-02-26 | 2020-03-06 |  | Flora/Alicia/Leslie/Yilia
75 |  | **Project Handover/4家公司（待定）交付及签字 | 未开始 | 2020-02-26 | 2020-03-06 |  | Will |  | 第一阶段，4家公司（待定）上线
76 |  | Project Closure/项目第一期关闭 | 未开始 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | Will
77 | Phase II | Phase II Implementation Preparation/项目二期准备 | 未开始
78 |  | PhaseII Implementation/项目二期实施 | 未开始
| 备注： | 计划开始日期和计划结束日期。

## 交付物
Number 序号 | Phase 阶段名称 | Deliverables 交付物名称 | Description 交付物说明 | Driving Responsibilities/主责任方 | Support Responsibilities /支持责任方 | Deliverables Format 交付物格式 | 确认方式 Confirmation Method
1 | 项目启动 Project Kick-off | 项目整体计划 | 描述整个项目一期从项目启动阶段到上线各阶段的任务，负责人，任务周期，风险点等，以指导双方项目开展的核心计划 | TCT | 客户方给出建议并确认 | EXCEL | 邮件确认
2 |  | 双周滚动计划 | 每周发出未来两周的细节项目任务安排 | TCT | 客户方给出建议并配合执行 | EXCEL | 邮件确认 | 可选
3 |  | 项目周报 | 描述每周的工作内容及下一步计划 | TCT | 客户方给出建议并确认 | EMAIL/WORD | 邮件确认
4 |  | 项目启动会文档 | 描述项目启动会所需介绍内容 | TCT | 客户方参与启动会 | PDF | 邮件确认
5 | 方案设计 Analyze & design | BPQ 调研报告 | 在项目实施范围内，列出客户的关键需求内容。 | TCT | 客户方回答顾问提出的调研问题 | PDF | 邮件确认
6 |  | 解决方案文档 | 描述实施业务范围内的方案设计 | TCT | 客户方签署确认 | PDF | 签字确认
7 | 系统配置 System Configuration | 客制化开发设计文档 | 客制化开发功能及设计描述 | TCT | 客户方负责的开发内容由客户负责 | PDF | 签字确认
9 |  | UAT脚本 | 依方案文档按流程维度准备测试步骤及输入，输出信息等 | TCT | TCT给出建议并执行 | EXCEL | 邮件确认 | 可选
10 | 系统验证 Validation | UAT测试计划 | 描述UAT的时间安排及人员安排 | 客户方 | TCT给出建议 | EXCEL | 邮件确认 | 可选
11 |  | UAT测试完成报告 | 描述顾问和用户测试系统的通过情况 | TCT | 客户方签署确认 | PDF | 签字确认
|  | 用户操作手册 | 描述用户操作系统的流程步骤及注意要点等 | 客户方 | TCT指导及检查 | WORD | 邮件确认
12 |  | 上线就绪确认书 | 描述从各维度判断是否具备上线的条件 | TCT | 客户方签署确认 | PDF | 签字确认
13 | 系统部署及上线 Deploy | 上线切换计划 | 描述上线切换的策略，各任务的负责人，时间安排等 | TCT | 客户方给出建议并确认 | EXCEL | 邮件确认
14 |  | 终端用户培训计划 | 终端用户培的具体时间安排及建议的与会人员 | 客户方 | TCT给出建议 | EXCEL | 邮件确认
15 |  | 系统上线确认报告 | 描述系统上线情况 | TCT | 客户方签署确认 | PDF | 签字确认
16 | 上线后支持及优化 Post go-live support and Phase II project plan | 问题清单 | 描述上线过程中使用系统的问题，以及解决状态和方案。 | 客户方 | TCT给出解决建议 | EXCEL | 邮件确认
17 |  | 项目二期计划建议（可选） | 描述项目二期的规划及建议 | 编写 | 客户方给出建议 | EXCEL | 邮件确认 | 可选